Приложение 10

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Провиденского городского округа

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Провиденского городского округа в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы, сроки реализации | Период  выполнения  индикаторов  эффективности\* | Значение  оценки  выполнения  индикаторов эффективности (ЗНАЧМц) (%)\*\* | Качественная  оценка  выполнения  индикаторов  эффектив-ности\*\*\* | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка  эффективности реализации  муниципальной программы\*\*\*\*\* |
| объем  финансирования, запланированный программой на  соответствующий период (Зпл) | фактически  освоенный объем финансирования  программы за  соответствующий период (З ф) | уровень  использования финансовых  средств (УФС) (%)\*\*\*\* |
| 1 | **«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Провиденского муниципального района на 2017-2020 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ Мц=(6/6\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 350,0 | 348.6 | 99.6 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 2 | **«Развитие образования, культуры, молодежной политики и спорта Провиденского городского округа в 2020-2024 годах»** | 2020 год | **ЗНАЧ Мц=(20/20\*100%=100%)**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 728117.4 | 724276,1 | 99,5 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 3 | **«Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2020-2022 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(5/5\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц =100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 11937,9 | 11934,8 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 4 | **«Управление финансами и имуществом Провиденского городского округа в 2020-2024 годах»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(16/16\*100=100)**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объем** | 50391,6 | 40792,8 | 81 | **Эффективна, целесообразна к финансированию объемов финансирования и показателей**  **эффективности** |
| 5 | **«Обеспечение добровольной пожарной охраны Провиденского муниципального района снаряжением и имуществом на 2016-2020 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(2/2\*100%=100)**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 300,0 | 299,1 | 99,7 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 6 | **«Развитие пищевой промышленности на территории Провиденского городского округа на 2016-2020 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(3/6\*100%=50%);**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | 105150,3 | 105044,9 | 100 | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 7 | **«Обеспечение жильем специалистов, работающих в Провиденском городском округе в 2020-2022 годах»** | 2020 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | - | - | - | **-** |
| 8 | **«Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления Провиденского городского округа на 2020 - 2022 годы»** | 2020 год | **Провести оценку выполнения целевых индикаторов не представляется возможным, т.к. в Программе отсутствуют целевые индикаторы** | - | - | - | - | **-** |
| 9 | **«Проведение ремонта жилищного фонда Провиденского городского округа на 2020-2022»** | 2020 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 22119,6 | 14920,5 | 67,5 | **-** |
| 10 | **«Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в Провиденском городском округе»** | 2020 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 19235,1 | 19235,1 | 100 | **-** |
| 11 | **«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы»** | 2020 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 23431,2 | 23431,0 | 100 | **-** |
| 12 | **«Возмещение стоимости услуг по погребению в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(1/1\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 4878,1 | 4878,0 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 13 | **«Комплексное благоустройство территории Провиденского городского округа на 2020-2022 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(6/9\*100%=67%);**  **ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50 %** | **Выполнено более половины индикаторов эффективности** | 22540,4 | 22374,4 | 99,3 | **Целесообразна к финансированию,**  **но требует корректировки объемов финансирования и показателей**  **эффективности** |
| 14 | **«Содержание объектов дорожного хозяйства в Провиденском городском округе в 2020-2022 годах»** | 2020 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 38691,0 | 38691,0 | 100 | **-** |
| 15 | **«Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(1/1\*100%=0%);**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | - | - | - | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 16 | **«Патриотическое воспитание граждан Провиденского городского округа на 2017-2020 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(3/4\*100%=75%);**  **ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50 %** | **Выполнено более половины индикаторов эффективности** | - | - | - | **Целесообразна к финансированию,**  **но требует корректировки объемов финансирования и показателей**  **эффективности** |
| 17 | **«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы»** | 2020 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | - | - | - | **-** |
| 18 | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы»** | 2020 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 54,9 | 54,9 | 100 | **-** |
| 19 | **«Развитие энергетики в Провиденском городском округе на 2019-2022 годы»** | 2020 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 120,0 | 120,0 | 100 | **-** |
| 20 | **"Ремонт и реконструкция муниципального имущества Провиденского городского округа в 2019-2021 годах "** | 2020 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 17343,4 | 17253,6 | 99,5 | **-** |
| 21 | **«Развитие традиционных видов деятельности на территории Провиденского городского округа на 2019-2021 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(2/2\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 1000,0 | 1000,0 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 22 | **«Информационная безопасность детей и подростков Провиденского городского округа на 2019-2022 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(7/9\*100%=78%);**  **ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50 %** | **Выполнено более половины индикаторов эффективности** | - | - | - | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 23 | **«Патриотическое воспитание граждан Провиденского городского округа на 2017-2020 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(4/4\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | - | - | - | **Целесообразна к финансированию,**  **но требует корректировки объемов финансирования и показателей**  **эффективности** |
| 24 | **«Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных организаций Провиденского городского округа на 2019-2024 годы»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(8/8\*100%=100%)**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | - | - | - | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 25 | **«Повышение качества жизни пожилых людей в Провиденском городском округе «Активное долголетие» до 2024 года Чукотского автономного округа до 24 года»** | 2020 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(6/6\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | - | - | - | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 26 | **«Обеспечение населения Провиденского городского округа твердым печным топливом на 2020-2022 годы»** | 2020 | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 8030,6 | 8030,6 | 100 | **-** |
| 27 | **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах»** | 2020 | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 32021,5 | 31981,9 | 99,9 | **-** |
| 28 | **«Содействие в обеспечении жильем молодых семей в Провиденском городском округе в 2020 - 2022 годах»** | 2020 | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | - | - | - | **-** |
| 29 | **«Использование и охрана земель Провиденского городского округа Чукотского автономного округа на 2020 - 2022 годы»** | 2020 | **ЗНАЧ**  **Мц=(0/1\*100%=0%);**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | - | - | - | **-** |
| 30 | **«Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального уровня на территории Провиденского городского округа в 2020-2022 годах»** | 2020 | **ЗНАЧ**  **Мц=(1/1\*100%=100)**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 1500,0 | 1495,9 | 99,7 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |

\* Период выполнения индикаторов эффективности определяется исходя из следующих периодов: за отчетный год.

\*\*ЗНАЧМц - отношение количества выполненных индикаторов к общему количеству индикаторов муниципальной программы (%).

\*\*\* Примеры качественной оценки выполнения индикаторов эффективности: индикаторы эффективности выполнены в полном объеме (при ЗНАЧМц = 100%);выполнено более половины индикаторов эффективности (при ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50%);не выполнены половина и более половины индикаторов эффективности (при ЗНАЧ Мц<= 50%).

\*\*\*\*УФС = З ф / З пл x 100, где:

УФС - уровень использования финансовых средств (%);

З ф - фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период;

Зпл - объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период.

\*\*\*\*\*В соответствии с качественной шкалой оценки эффективности реализации муниципальных программ.