Приложение 10

 к Порядку разработки, реализации и

 оценки эффективности муниципальных

 программ Провиденского городского округа

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Провиденского городского округа в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципальной программы,сроки реализации | Период выполнения индикаторов эффективности\* | Значение оценки выполнения индикаторовэффективности(ЗНАЧМц) (%)\*\* | Качественная оценка выполнения индикаторов эффектив-ности\*\*\* | Оценка использования финансовых средств (тыс.руб) | Оценка эффективностиреализации муниципальнойпрограммы\*\*\*\*\*  |
| объем финансированиязапланированныйпрограммой на соответствующийпериод (Зпл) | фактически освоенный объемфинансирования программы за соответствующийпериод (З ф) | уровень использованияфинансовых средств (УФС)(%)\*\*\*\* |
| 1 | **«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Провиденского муниципального района»** | 2023 год | **ЗНАЧ Мц=(7/7\*100%=100);** **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 439,8 | 439,8 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 2 | **«Развитие образования, культуры, молодежной политики и спорта Провиденского городского округа»** | 2023 год |  **ЗНАЧ Мц=(17/18\*100%=94%);****ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50%** | **Выполнено более половины индикаторов эффективности**  | 939076,6 | 916308,0 | 97,5 | **Целесообразна к финансированию,****но требует корректировки объемов финансирования и (или) показателей** **эффективности**  |
| 3 | **«Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа»** | 2023 год | **ЗНАЧ** **Мц=(5/5 \*100%=100%);****ЗНАЧ Мц =100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 30511,0 | 30510,7 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию**  |
| 4 | **«Управление финансами и имуществом Провиденского городского округа»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(12/15\*100=80)****ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50%** | **Выполнено более половины индикаторов эффективности** | 63360,3 | 50173,5 | 79,2 | **Целесообразна к финансированию,****но требует корректировки объемов финансирования и (или) показателей** **эффективности** |
| 5 | **«Обеспечение добровольной пожарной охраны Провиденского муниципального района снаряжением и имуществом»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(2/2\*100%=100)****ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 388,4 | 388,3 | 99,9 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 6 | **«Развитие пищевой промышленности на территории Провиденского городского округа»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(5/5\*100%=100%);****ЗНАЧ Мц =100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 147679,9 | 147679,9 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 7 | **«Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления Провиденского городского округа »** | 2023 год | **Провести оценку выполнения целевых индикаторов не представляется возможным, т.к. в Программе отсутствуют целевые индикаторы** | - | - | - | - | **-** |
| 8 | **«Проведение ремонта жилищного фонда Провиденского городского округа»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(0/1\*100%=0%);****ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | 27404,9 | 21720,3 | 79,2 | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 9 | **«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(3/3\*100%=100%);****ЗНАЧ Мц =100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 43327,0 | 43327,0 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 10 | **«Возмещение стоимости услуг по погребению в Провиденском городском округе»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(1/1\*100%=100%);****ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 7378,4 | 7378,4 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 11 | **«Комплексное благоустройство территории Провиденского городского округа»** | 2023 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 159406,8 | 159406,0 | 100 | **-**  |
| 12 | **«Формирование системы мотивации населения Провиденского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»** | 2023 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | - | - | - | **-** |
| 13 | **«Укрепление здоровья населения Провиденского городского округа»** | 2023 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | - | - | - | **-** |
| 14 | **«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Провиденском городском округе»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(1/1\*100%=100%);****ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 2873,7 | 1440,9 | 50,1 | **Эффективна, целесообразна к финансированию,****но требует корректировки объемов финансирования и (или) показателей** **эффективности** |
| 15 | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Провиденском городском округе»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(0/1\*100%=0%);****ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | 34,7 | 34,6 | 99,8 | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 16 | **«Развитие традиционных видов деятельности на территории Провиденского городского округа»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(2/2\*100%=100%);****ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 1000,0 | 1000,0 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 17 | **«Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных организаций Провиденского городского округа»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(8/11\*100%=73%);****ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50 %** | **Выполнено более половины индикаторов эффективности** | 7411,1 | 7411,1 | 100 | **Целесообразна к финансированию,****но требует корректировки объемов финансирования и (или) показателей** **эффективности** |
| 18 | **«Повышение качества жизни пожилых людей в Провиденском городском округе «Активное долголетие» до 2024 года»** | 2023 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | - | - | - | **-** |
| 19 | **«Обеспечение населения Провиденского городского округа твердым печным топливом»** | 2023 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | 10000,0 | 10000,0 | 100 | **-** |
| 20 | **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(0/1\*100%=0%);****ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | 286567,0 | 172699,9 | 60,3 | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 21 | **«Содействие в обеспечении жильем молодых семей в Провиденском городском округе»** | 2023 год | **Сведения о выполнении целевых индикаторов отсутствуют** | **-** | - | - | - | **-** |
| 22 | **«Использование и охрана земель Провиденского городского округа Чукотского автономного округа»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(0/1\*100%=0%);****ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | - | - | - | **-** |
| 23 | **«Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального уровня на территории Провиденского городского округа»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(1/1\*100%=100)****ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 972,8 | 972,7 | 99,9 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 24 | **«Развитие индивидуального жилищного строительства в Провиденском городском округе»** | 2023 год | **ЗНАЧ****Мц=(0/1\*100%=0%);****ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | - | - | - | **-** |

\* Период выполнения индикаторов эффективности определяется исходя из следующих периодов: за отчетный год.

\*\*ЗНАЧМц - отношение количества выполненных индикаторов к общему количеству индикаторов муниципальной программы (%).

\*\*\* Примеры качественной оценки выполнения индикаторов эффективности: индикаторы эффективности выполнены в полном объеме (при ЗНАЧМц = 100%);выполнено более половины индикаторов эффективности (при ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50%);не выполнены половина и более половины индикаторов эффективности (при ЗНАЧ Мц<= 50%).

\*\*\*\*УФС = З ф / З пл x 100, где:

УФС - уровень использования финансовых средств (%);

З ф - фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период;

Зпл - объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период.

\*\*\*\*\*В соответствии с качественной шкалой оценки эффективности реализации муниципальных программ.