**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальных программ**

**в Провиденском городском округе**

 **в 2019 году**

Информация о ходе реализации муниципальных программ Провиденского городского округа подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Провиденского городского округа от 10.07.2018 года № 212, на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного и окружного бюджетов.

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2020 года, общий объем ассигнований на финансирование Программ утвержден в размере 828561,2 тыс. рублей.

**I. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в Провиденском городском округе на 2017-2020 годы».**

1.1. Организация комплексных проверок организаций, учреждений и предприятий городского округа по эффективности принимаемых мер, по выполнению федерального и окружного законодательства в сфере предупреждения терроризма и профилактики экстремизма – не проводились.

1.2. Регулярное проведение проверок состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов:

В мае 2019 года специалистами администрации Провиденского городского округа совместно с отделением в пгт. Провидения Управления ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу, МОМВД «Провиденское» и и подразделением Росгвардии спланированы и проведены проверки антитеррористической защищенности всех образовательных учреждений и учреждений культуры Провиденского городского округа.

По итогам проведения проверок составлены акты, даны рекомендации руководителям организаций по повышению антитеррористической защищенности объектов.

1.3. Приобретение методических рекомендаций по профилактическим мерам антитеррористического и экстремистского характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций – не приобретались, но ежеквартально демонстрировались по местному телеканалу фильмы вышеуказанной направленности.

1.4. Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации с целью исключения изготовления и распространения публикаций, направленных на пропаганду терроризма и экстремизма – осуществляют организационно-правовое управление, МОМВД «Провиденское», УФСБ.

1.5. Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь при осуществлении мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок на предприятиях и организациях – не проводилось.

1.6. Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах массовой информации материалов по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, информации о деятельности национальных объединений и религиозных организаций в части противодействия экстремизму – проводились совместно с отделением в пгт. Провидения Управления ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу

2.1. Осуществление комплекса мер, направленных на усиление безопасности:

- объектов жизнеобеспечения – оснащены видеонаблюдением, средствами связи, тревожными кнопками, пожарной сигнализацией, ограждением;

- жилищного фонда и мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление чердаков, подвалов, подъездов, размещение в многолюдных местах средств экстренной связи с полицией и противопожарной службой – в жилищном фонде чердачные выходы закрыты на замок; в местах массового пребывания людей установлено видеонаблюдение, средства связи, тревожные кнопки, пожарная сигнализация;

- водозаборных узлов и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств – водозабор «Новое Чаплино» оборудован средствами связи, ограждением; остальные водозаборы техническими средствами не оборудованы;

- учебных и дошкольных учреждений, здравоохранения, мест постоянного проживания и длительного пребывания людей – в учебных и дошкольных учреждениях: МАУ «ЦКД ПГО» установлено видеонаблюдение, средства связи, тревожная кнопка, пожарная сигнализация; в учреждениях здравоохранения: установлены средства связи, тревожные кнопки, пожарная сигнализация.

2.2. Регулярное проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты: с указанной категорией – не проводилось.

2.3. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории муниципальных образований. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей: перед проведением общероссийских праздников делается постоянный обход пустующих зданий и помещений (совместно представители ЖКХ и МВД) с целью выявления подозрительных лиц и предметов. Пустующие помещения закрываются и опечатываются.

2.4. Повышение антитеррористической защищенности мест прибытия и отправления транспортных средств:

- выявление и пресечение нелегальных мест отправления, прибытия и отстоя пассажирского и грузового транспорта, и лиц, причастных к данной деятельности: службами безопасности аэропорта и ППК Провидения, а также правоохранительными органами постоянно осуществляется контроль за прибытием и убытие пассажиров и грузов; на рейсовом пассажирском автотранспорте проводится визуальный осмотр салона перед рейсом и по окончанию рейса, на всех пассажирских транспортных средствах МАП «Провиденское» установлены системы видеонаблюдения.

2.5. Совершенствование системы инженерной защиты, исключающей несанкционированную парковку транспортных средств вблизи учебных и дошкольных учреждений, здравоохранения, а также мест проведения массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий: в 2019 году продолжена работа по ограждению территории ГАПОУ ЧАО «Чукотский Северо-Восточный техникум п. Провидения»; в остальных учреждениях образования, здравоохранения, культурно-зрелищных и спортивных строительные работы по ограждению территорий не проводились ввиду отсутствия средств на данные работы.

2.6. Приобретение систем наружного оповещения населения и их установка.

В период действия муниципальной программы приобретены и доставлены во все сельские населенные пункты уполномоченным главы администрации городского округа по 3 ручных громкоговорителя.

2.7. Приобретение спутниковых средств связи.

В 2019 году приобретен 1 спутниковый телефон и годовая карта оплаты к нему, а также 3 мобильных телефона с радиостанцией. Все сельские населенные пункты обеспечены спутниковой связью.

2.8. Выявление через предприятия жилищно-коммунального хозяйства лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации – не выявлено.

Своевременное информирование правоохранительных органов обо всех иностранцах, выходцах из северокавказского и иных нестабильных регионах, прибывших на территорию соответствующего муниципального образования – не выявлено.

2.9. Исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. Обеспечение своевременного информирования правоохранительных органов о наличии строительных бригад, в состав которых входят выходцы из среднеазиатского и северокавказского регионов, о наличии иностранных работников – не выявлено.

3.1. Проведение учений и тренировок по обеспечению антитеррористической деятельности, в целях проведения комплекса организационных и материально-технических мероприятий, необходимых для оказания содействия оперативному штабу при проведении контртеррористической операции: - в августе 2019 года проведены штабная тренировка и командно-штабное учение по антитеррористической тематике (Захват террористами судна «Капитан Сотников»).

3.2. Уточнение планов действий по предупреждению угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации последствий их совершения – уточняется ежемесячно.

3.3. Разработка мер по проведению мобилизации людских, материальных и технических ресурсов для обеспечения мероприятий по эвакуации (отселению) населения, проведению аварийных работ, доставке пострадавших и т.д. – ежеквартально на первое число квартала проводится расчет сил и средств для проведения мероприятий по отселению.

3.4. Обеспечение сбора информации о прибывающих в район беженцах и вынужденных переселенцах, с последующей проверкой их на причастность к террористическим и экстремистским организациям, незаконным вооруженным формированиям – по планам силовых структур.

3.5. Организация работы по сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе – периодически информация передается по бегущей строке местного телеканала.

3.6. Проведение мероприятий по обучению граждан навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими акциями – ежеквартально по местному телеканалу. В организациях и учреждениях Провиденского городского округу регулярно проводятся мероприятия, направленные обучение граждан навыкам безопасного поведения.

3.7. Разработка системы мер по оказанию экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим от террористических актов: по плану ГБУЗ ЧАО ф-л ПРБ.

3.9. Приобретение оборудования (внутреннего речевого оповещения) для организации автоматизированных рабочих мест и пропускного режима, а также спецодежды для оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы администрации городского округа для своевременного принятия адекватных мер реагирования при угрозе и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических актов – установлен и введен в эксплуатацию приобретенный ранее метеокомплекс. Приобретен подогреваемый сборник осадков для метеокомплекса, а также 1 комплект ПЭВМ для ЕДДС.

II. Муниципальная программа по оснащению ДПО

Приобретение для добровольных пожарных снаряжения, имущества.

Приобретено 10 комплектов пожарных щитов для добровольных пожарных, 3 защищенных телефона-радиостанции, 26 огнетушителей, 107 автономных пожарных извещателей. Изготовлена пожарная емкость 4 куб.м., приобретены и установлены 9 пожарных кранов.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составляет 349,7 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2019 год.

**II. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодёжной политики и спорта Провиденского городского округа в 2016-2020 годах»**.

Ответственный исполнитель Программы - Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составляет 658764,9 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 99% от запланированных средств на 2019 год.

 **III. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2016-2020 годы».**

Основной целью муниципальной программы является стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа и улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Провиденском городском округе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения субъектов предпринимательства в решении экономических и социальных задач городского округа.

Ответственный исполнитель Программы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Всего по Программе «Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2016-2020 г.» запланировано на 2019 год 2181,2 тыс. рублей.

Кассовый расход по состоянию на 01.01.2020 год всего по Программе составил 2181,2 тыс.рублей, в том числе:

 средства местного бюджета –400,0 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета –1779,4 тыс. рублей;

 софинансирование на осуществление мер по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности и торговой сфере в Провиденском городском округе – 1,8 тыс. рублей.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2019 год.

 **IV. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом Провиденского городского округа в 2016-2020 годах».**

 Основной исполнитель Программы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» разработана для решения задач по повышению эффективности деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Подпрограмма «Управление имуществом Провиденского городского округа» разработана для решения задач по сохранности муниципального имущества Провиденского городского округа и использование его по назначению.

 Исполнение составило 97,3% от плановых назначений или 5 564,7 тыс. рублей, из них направлено на оплату коммунальных услуг пустующих нежилых помещений – 4649,1 тыс. рублей, проведение кадастровых работ - 915,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования на территории Провиденского городского округа» разработана для закрепления роли инициативного бюджетирования в развитии общественной инфраструктуры Провиденского городского округа.

Согласно Закону Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.» бюджетные средства по этой подпрограмме и исполнение подпрограммы перенесено на 2020 год на те же цели.

 Подпрограмма «Управление резервными средствами местного бюджета» направлена на эффективное и целевое использование средств резервного фонда. Расходование средств осуществлялось на основании распоряжений администрации Провиденского городского округа.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составляет 32824,2 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 84 % от запланированных средств на 2019 год.

 **V. Муниципальная программа «Обеспечение добровольной пожарной охраны Провиденского муниципального района снаряжением и имуществом на 2016-2020 годы»**.

 Ответственный исполнитель Программы –Администрация Провиденского городского округа.

Целью программы является реализация государственной политики в области пожарной безопасности в РФ и создание эффективной системы муниципального управления в сфере пожарной безопасности.

 В рамках исполнения Программы были осуществлены следующие мероприятия:

приобретение для добровольных пожарных снаряжения, имущества;

приобретение 10 комплектов пожарных щитов для добровольных пожарных, 3 защищенных телефона-радиостанции, 26 огнетушителей, 107 автономных пожарных извещателей;

изготовление пожарных емкостей 4 куб.м.,

приобретение и установление 9 пожарных кранов.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составляет 329,5 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 91 % от запланированных средств на 2019 год.

 **VI. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории Провиденского городского округа на 2016-2018 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целью программы является обеспечение устойчивого развития продовольственной безопасности на территории Провиденского городского округа; поддержка производителей социально-значимых видов хлеба.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составляет 9834,1 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2019 год.

 **VII.** **Муниципальная программа «Обеспечение жильем специалистов, работающих в Провиденском городском округе в 2016-2018 годах».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются повышение в 2019 - 2021 годах уровня обеспеченности жильем специалистов (и членов их семей), проживающих на территории Провиденского городского округа.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составляет 932,1 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 53 % от запланированных средств на 2019 год.

 **VIII. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления Провиденского городского округа на 2017-2019 годы»**.

 Исполнителями Программы являются структурные подразделения органов местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственные им учреждения. Программа разработана в целях реализации мер по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления, снижение уровня коррупции при решении вопросов местного значения, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению, создание системы мер по предупреждению коррупционных проявлений, снижение коррупционных рисков при исполнении государственных (муниципальных) функций и предоставлении государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям органами местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственными им учреждениями.

 Информация об исполнении Плана мероприятий за 2019 год размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Провиденского городского округа provadm.ru в разделе «Противодействие коррупции».

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2019 год 0,0 тыс. рублей.

 **IX. Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта жилищного фонда Провиденского городского округа в 2017-2019 году».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания за счет проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов и повышение надёжности их работы.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составляет 14919.7 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 97 % от запланированных средств на 2019 год.

 **X.** **Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в Провиденском городском округе»**.

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются:

сдерживание роста тарифов на пассажирские перевозки на территории ПГО;

обеспечение доступности услуг наземного автомобильного транспорта для населения.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составляет 17331,9 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2019 год.

 **XI. Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются:

сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению ПГО;

обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами нормативного качества при доступной стоимости услуг.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы» на 01.01.2020 г. составляет – 17573,6 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2019 год.

 **XII. Муниципальная программа «Возмещение стоимости услуг по погребению в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2020 г. составляет – 9023,0 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2019 год.

 **XIII. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий Провиденского городского округа на 2017-2019 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются:

совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов ПГО;

совершенствование эстетичного вида городского округа;

активизация работы по благоустройству территории городского округа, строительству и реконструкции систем уличного освещения улиц населенных пунктов;

повышение общего уровня благоустройства территории ПГО для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2020 г. составляет – 14253,7 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 89 % от запланированных средств на 2019 год.

 **XIV. Муниципальная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями муниципальной программы являются:

развитие транспортной инфраструктуры;

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2020 г. составляет – 23264,8 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2019 год.

 **XV. Муниципальная программа ««Отлов и содержание безнадзорных (бездомных) животных на территории Провиденского городского округа».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целями программы являются:

- обеспечение охраны жизни и здоровья людей на территории ПГО;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории ПГО;

- упорядочение содержания домашних животных на территории ПГО.

- стабилизация эпизоотологической ситуации.

 Мероприятия по данной программе в 2019 году не проводились ввиду отсутствия потенциальных исполнителей. Были объявлены электронные аукционы на выполнение мероприятий предусмотренных Программой, заявки не поступали.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2019 год 0,0 тыс. рублей.

 **XVI. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Провиденского городского округа на 2017-2020 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

В настоящее время в Провиденском городском округе ведётся многоуровневая, плановая работа по воспитанию детей и молодёжи, важнейшими задачами которой являются формирование гражданской ответственности и правового самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности.

В каждой образовательной организации воспитательная работа, наряду с вовлечением в здоровый образ жизни, духовно-нравственным, экологическим направлениями, обязательно ведётся и в сфере патриотического воспитания.

В планы по воспитательной работе включены мероприятия патриотического направления, которые составлены с учётом региональных особенностей, национальной культуры и традиций.

В рамках воспитательной работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях Провиденского городского округа активизируется деятельность клубов патриотической направленности, проводятся различные мероприятия, посвящённые дням воинской славы России: акции, месячники, программы, соревнования, военно-спортивные игры.

Развивается взаимодействие с пограничным отрядом, дислоцируемым на территории Провиденского городского округа. Представители привлекаются к работе в жюри, а также оказывают информационную, методическую помощь в подготовке и проведении муниципальной военно-спортивной игры «Зарница», которая ежегодно проводится целях воспитания патриотизма, гражданской ответственности обучающихся, мотивации и формирования интереса к военной профессии, пропаганде и популяризации среди обучающихся здорового образа жизни, проверки уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке, выявления лучших юнармейцев. Также представители воинской части принимают непосредственное участие в организации и проведении ежегодных военных сборов.

Большую роль в формировании чувства патриотизма, любви к Родине, включения детей и молодёжи в общественную жизнь играют клубы «Юные друзья пограничников», созданные при каждой общеобразовательной организации.

Мероприятия муниципальной программы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Чукотского автономного округа на 2017-2020 годы» направлены на:

- формирование государственных приоритетов в сфере патриотического воспитания граждан;

- поддержку молодёжных общественных организаций;

- пропаганду здорового образа жизни;

- формирование позитивных жизненных установок у граждан;

- гражданское и патриотическое воспитание граждан, в том числе молодёжи;

- организацию содержательного досуга граждан через патриотическое, духовно-нравственное воспитание;

- формирование интереса к военной профессии;

- организацию краеведческой, мемориально-поисковой деятельности;

- профилактику отклоняющегося поведения, вредных привычек.

Мероприятия Программы способствуют созданию условий для профилактики и преодоления негативных социальных явлений в обществе, формирования патриотических, гражданских качеств личности, толерантности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2019 год 0,0 тыс. рублей.

 **XVII. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы».**

Реализация Программы осуществляется Управлением промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа совместно с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

а) получения из окружного бюджета субвенции для приобретения жилья в целях формирования специализированного жилищного фонда;

б) закупки жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2020 г. составляет – 1398,1 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 60 % от запланированных средств на 2019 год.

 **XVIII. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целью программы является эффективное использование топливно- энергетических ресурсов на территории Провиденского городского округа.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2020 г. составляет – 59,3 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 61 % от запланированных средств на 2019 год.

 **XIX. Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция муниципального имущества Провиденского городского округа в 2019-2021 годах».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целью программы является улучшение нормативно-технического состояния муниципальных объектов строительным и техническим нормам.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2020 г. составляет – 1398,1 тыс. руб.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2019 год 0,0 тыс. рублей.

 **XX. Муниципальная программа «Развитие энергетики в Провиденском городском округе».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целью программы является «Модернизация электрических сетей»

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2020 г. составляет – 4520.6 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 87 % от запланированных средств на 2019 год.

 **XXI. Муниципальная программа «Развитие традиционных видов деятельности на территории Провиденского городского округа на 2019-2021 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Основными мероприятиями программы является «Оборудование баз морских охотников и материально-техническое обеспечение», и «Оборудование перевалочной базы в местах выпаса северного оленя и материально-техническое обеспечение».

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2019 год 1000,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 820,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 82 %.

 **XXII.** **Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей в Провиденском городском округе «Активное долголетие» до 2024 года».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

 Основными целями и задачами Программы является:

- увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

- повышение качества жизни пожилых людей в Провиденском городском округе

 укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;

- укрепление здоровья граждан пожилого возраста;

- формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2019 год 0,0 тыс. рублей.

 **XXIII. Муниципальная программа «Информационная безопасность детей и подростков Провиденского городского округа на 2019-2022 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

Основное мероприятие Программы - минимизация негативных факторов, связанных с использованием информационных ресурсов современного общества; обеспечение информационной безопасности детей и подростков.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2019 год 0,0 тыс. рублей.

 **XXIV. Муниципальная программа «Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных организаций Провиденского городского округа на 2019-2024 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

Целями Программы являются:

- обеспечение соблюдения требований к организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях;

- повышение квалификации руководящих, педагогических работников, работников столовых образовательных организаций по вопросам организации питания;

- укрепление материальной базы пищеблоков и столовых образовательных организаций;

- создание системы эффективного контроля за организацией питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях;

- повышение культуры правильного питания у воспитанников и обучающихся;

- обеспечение открытости и доступности информации по вопросам организации питания в образовательных организациях.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2019 год 0,0 тыс. рублей.