**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальных программ**

**в Провиденском городском округе**

 **в 2021 году**

Информация о ходе реализации муниципальных программ Провиденского городского округа подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Провиденского городского округа от 10.07.2018 года № 212, на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного и окружного бюджетов.

**I. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в Провиденском городском округе на 2021-2025 годы».**

1.1. Количество проверок объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, жизнеобеспечения населения с целью выявления и устранения недостатков в системе антитеррористической защиты – 80 % от общего числа объектов.

1.2. Количество публикаций на официальном сайте Провиденского городского округа по профилактике экстремизма, терроризма, пожарной безопасности –4.

1.3. Количество семинаров с руководителями организаций по вопросам антитеррористической защищенности – 1.

1.4. Обеспечение населенных пунктов городского округа современными системами информирования и оповещения – 20%.

Администрацией Провиденского городского округа и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации от 21 июня 2021 года №08-03/1, предусматривающее использование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения для оповещения и информирования населения Провиденского городского округа.

1.5. Обеспечение муниципальных организаций техническим средствами в целях повышения их антитеррористической защищенности –10%.

Установлены 3 арочных металлодетектора в муниципальных образовательных учреждениях, приобретена система видеонаблюдения в ясли детского сала «Кораблик» п.Провидения.

1.6. Организация обучения населения Провиденского городского округа по вопросам ГО, ЧС и противодействия терроризму – 12 занятий.

1.7. Обеспечение нештатных формирований гражданской обороны материально-техническими средствами – 10%.

Формирование резервов для выполнения мероприятий гражданской обороны в 2021 году осуществлялось за счет муниципальной программы «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального уровня на территории Провиденского городского округа в 2020-2022 годах».

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 составляет 307,2 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

**II. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодёжной политики и спорта Провиденского городского округа в 2020-2024 годах»**.

Ответственный исполнитель Программы - Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 составляет 811396,1 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 75 % от запланированных средств на 2020 год.

 **III. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2020-2023 годы».**

Основной целью муниципальной программы является стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа и улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Провиденском городском округе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения субъектов предпринимательства в решении экономических и социальных задач городского округа.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 составляет 33546,5 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2021 год.

 **IV. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом Провиденского городского округа в 2020-2024 годах».**

 Основной исполнитель Программы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» разработана для решения задач по повышению эффективности деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Подпрограмма «Управление имуществом Провиденского городского округа» разработана для решения задач по сохранности муниципального имущества Провиденского городского округа и использование его по назначению.

При утверждённых бюджетных ассигнованиях 22 812,4 тыс. рублей фактическое исполнение составило 22 812,3 тыс. рублей или 100 %. Из них направлено на оплату коммунальных услуг пустующих нежилых помещений – 1 203,0 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг пустующих жилых помещений – 649,9 тыс. рублей, на содержание пустующих нежилых помещений - 3 000,0 тыс. рублей, на приобретение комплекта универсальной линии технического контроля - 2 862,5 тыс. рублей, на приобретение резервных источников электроснабжения - 2 690,1 тыс. рублей, на возмещение изымаемого жилого помещения - 193,4 тыс. рублей, проведение кадастровых работ, оценка недвижимости, разработка проектно-сметной документации - 12 213,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования на территории Провиденского городского округа» разработана для закрепления роли инициативного бюджетирования в развитии общественной инфраструктуры Провиденского городского округа.

При утвержденных бюджетных ассигнованиях по подпрограмме «Развитие инициативного бюджетирования на территории Провиденского городского округа» 16 101,3 тыс. руб. фактическое исполнение составило 2 307,7 тыс. рублей или 14,33%, в том числе:

По проекту «Обустройство детской площадки в районе дома № 53 по улице Набережная Дежнева поселка Провидения» при плане 5 396,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 580,5 тыс. рублей или 10,76%.

**V. Муниципальная программа «Обеспечение добровольной пожарной охраны Провиденского муниципального района снаряжением и имуществом на 2021-2025 годы»**.

 Ответственный исполнитель Программы –Администрация Провиденского городского округа.

Целью программы является реализация государственной политики в области пожарной безопасности в РФ и создание эффективной системы муниципального управления в сфере пожарной безопасности.

 В рамках исполнения Программы были осуществлены следующие мероприятия:

приобретено 2 мотопомпы с пожарными стволами, входным и выходным рукавами, 100 огнетушителей ОП-8, 100 огнетушителей ОП-4, 60 автономных пожарных извещателей, запасные части и расходные материалы для проведения ремонта и технического обслуживания пожарного автомобиля добровольной пожарной дружины села Новое Чаплино, оплачены работы по ремонту и техническому обслуживанию пожарного автомобиля добровольной пожарной дружины села Новое Чаплино.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 31.12.2021 составляет 462,0 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

 **VI. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории Провиденского городского округа на 2019-2023 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целью программы является обеспечение устойчивого развития продовольственной безопасности на территории Провиденского городского округа; поддержка производителей социально-значимых видов хлеба.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 31.12.2021 составляет 99552,1 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2021 год.

 **VII.** **Муниципальная программа «Обеспечение жильем специалистов, работающих в Провиденском городском округе в 2020-2022 годах».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются повышение в 2019 - 2021 годах уровня обеспеченности жильем специалистов (и членов их семей), проживающих на территории Провиденского городского округа.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 31.12.2021 составляет 0,0 тыс. руб.

 **VIII. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления Провиденского городского округа на 2020-2022 годы»**.

 Исполнителями Программы являются структурные подразделения органов местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственные им учреждения. Программа разработана в целях реализации мер по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления, снижение уровня коррупции при решении вопросов местного значения, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению, создание системы мер по предупреждению коррупционных проявлений, снижение коррупционных рисков при исполнении государственных (муниципальных) функций и предоставлении государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям органами местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственными им учреждениями.

 Информация об исполнении Плана мероприятий за 2021 год размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Провиденского городского округа provadm.ru в разделе «Противодействие коррупции».

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 0,0 тыс. рублей.

 **IX. Муниципальная программа «Проведение ремонта жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 г.».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания за счет проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов и повышение надёжности их работы.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 составляет 15860,8 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2021 год.

 **X.** **Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в Провиденском городском округе»**.

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются:

сдерживание роста тарифов на пассажирские перевозки на территории ПГО;

обеспечение доступности услуг наземного автомобильного транспорта для населения.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 составляет 7822,6 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2021 год.

 **XI. Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются:

сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению ПГО;

обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами нормативного качества при доступной стоимости услуг.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы» на 01.01.2022 г. составляет – 34526,4 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2021 год.

 **XII. Муниципальная программа «Возмещение стоимости услуг по погребению в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2022 г. составляет – 5474,7 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2021 год.

 **XIII. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий Провиденского городского округа на 2020-2022 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются:

совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов ПГО;

совершенствование эстетичного вида городского округа;

активизация работы по благоустройству территории городского округа, строительству и реконструкции систем уличного освещения улиц населенных пунктов;

повышение общего уровня благоустройства территории ПГО для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2022 г. составляет – 26085,1 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2021 год.

 **XIV. Муниципальная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями муниципальной программы являются:

развитие транспортной инфраструктуры;

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2022 г. составляет – 16037,3 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2021 год.

 **XV. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев в Провиденском городском округе на 2020-2022 г.».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целями программы являются:

- обеспечение охраны жизни и здоровья людей на территории ПГО;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории ПГО;

- упорядочение содержания домашних животных на территории ПГО.

- стабилизация эпизоотологической ситуации.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 1290,5 тыс. рублей.

 Исполнение Программы составило 4 % от запланированных средств на 2021 год.

 **XVI. «Формирование системы мотивации населения Провиденского городского округа к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2021 - 2024 годы**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 0,0 тыс. рублей.

 **XVII. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Провиденском городском округе на 2021-2023 годы».**

Реализация Программы осуществляется Управлением промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа совместно с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

а) получения из окружного бюджета субвенции для приобретения жилья в целях формирования специализированного жилищного фонда;

б) закупки жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 10122,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы составило 14 % от запланированных средств на 2021 год.

 **XVIII. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Провиденском городском округе на 2021-2023 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целью программы является эффективное использование топливно- энергетических ресурсов на территории Провиденского городского округа.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2022 г. составляет – 33,4 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2021 год.

 **XIX. Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция муниципального имущества Провиденского городского округа в 2019-2021 годах».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целью программы является улучшение нормативно-технического состояния муниципальных объектов строительным и техническим нормам.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2022 г. составляет – 0,0 тыс. руб.

 **XX. Муниципальная программа «Развитие энергетики в Провиденском городском округе на 2019-2022 г.».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целью программы является «Модернизация электрических сетей»

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2022 г. составляет – 0,0 тыс. руб.

 **XXI. Муниципальная программа «Развитие традиционных видов деятельности на территории Провиденского городского округа на 2019-2021 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Основными мероприятиями программы является «Оборудование баз морских охотников и материально-техническое обеспечение», и «Оборудование перевалочной базы в местах выпаса северного оленя и материально-техническое обеспечение».

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 1000,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1000,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100 %.

 **XXII.** **Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей в Провиденском городском округе «Активное долголетие» до 2024 года».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

 Основными целями и задачами Программы является:

- увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

- повышение качества жизни пожилых людей в Провиденском городском округе

 укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;

- укрепление здоровья граждан пожилого возраста;

- формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 0,0 тыс. рублей.

 **XXIII. Муниципальная программа «Информационная безопасность детей и подростков Провиденского городского округа на 2019-2022 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

Основное мероприятие Программы - минимизация негативных факторов, связанных с использованием информационных ресурсов современного общества; обеспечение информационной безопасности детей и подростков.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 0,0 тыс. рублей.

 **XXIV. Муниципальная программа «Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных организаций Провиденского городского округа на 2019-2024 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

Целями Программы являются:

- обеспечение соблюдения требований к организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях;

- повышение квалификации руководящих, педагогических работников, работников столовых образовательных организаций по вопросам организации питания;

- укрепление материальной базы пищеблоков и столовых образовательных организаций;

- создание системы эффективного контроля за организацией питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях;

- повышение культуры правильного питания у воспитанников и обучающихся;

- обеспечение открытости и доступности информации по вопросам организации питания в образовательных организациях.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 8107,1 тыс. рублей.

 Исполнение Программы составило 81 % от запланированных средств на 2021 год.

**XXV. Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Провиденского городского округа твердым печным топливом на 2020-2022 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Основными мероприятиями программы является предоставление субсидии юридическим лицам в целях финансового возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по снабжению населения твердым печным топливом.

 Целями Программы является организация в сельских поселениях Провиденского городского округа снабжения населения твердым печным топливом.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 9073,9 тыс. рублей, исполнение на 100%.

**XXVI. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Основными мероприятиями программы является приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Целями Программы являются обеспечение населения благоустроенным стандартным жильём, отвечающим требованиям безопасности и экологичности.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 262833,6 тыс. рублей, исполнение на 26 %.

**XXVII. Муниципальная программа «Использование и охрана земель Провиденского городского округа Чукотского автономного округа на 2020 - 2022 годы».**

Ответственный исполнитель Программы-Администрация Провиденского городского округа.

Целями Программы являются повышение эффективности использования и охраны земель Провиденского городского округа, в том числе:

1) предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;

2) обеспечение рационального использования.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 0,00 тыс. рублей.

**XXVIII. Муниципальная программа «Содействие в обеспечении жильем молодых семей в Провиденском городском округе в 2020 - 2022 годах».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целями Программы являются оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 879,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

**XXVIV.** **Муниципальная программа «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального уровня на территории Провиденского городского округа в 2020-2022 годах».**

Приобретены материальные средства резерва для ликвидации ЧС природного и техногенного характера:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Валидол №10 | уп. | 50,00 |
| Но-шпа №100 | уп. | 25,00 |
| Нитроглицерин №40 | уп. | 2,00 |
| Анальгин №20 | уп. | 50,00 |
| Нашатырный спирт 10%, 40 мл | флак. | 5,00 |
| Натрия гидрокарбонат в порошке 10 гр. | уп. | 50,00 |
| Бриллиантовый зеленый р-р 10,0 мл | флак. | 100,00 |
| Йода спиртовой р-р, 10 мл | флак. | 200,00 |
| Перекись водорода 3% 100 мл | флак. | 150,00 |
| Левомицетин табл. № 10 | уп. | 150,00 |
| Активированный уголь №10 | уп. | 150,00 |
| Бинты марлевые стерильные, (5 м x 7 см) | шт. | 150,00 |
| Бинты марлевые стерильные (5 м x 10 см) | шт. | 100,00 |
| Бинты марлевые стерильные (7 м x 14 см) | шт. | 100,00 |
| Бинты эластичные трубчатые специальные нестерильные | шт. | 5,00 |
| Лейкопластырь (3 x 5 см) | шт. | 25,00 |
| Лейкопластырь бактерицидный (4 x 10 см) (6 x 10 см) | шт. | 25,00 |
| Пакет перевязочный медицинский первой помощи | шт. | 500,00 |
| Салфетки марлевые медицинские (16 x 14 см) (45 x 29 см) | шт. | 250,00 |
| Вата медицинская гигроскопическая расфасованная стерильная | кг | 10,00 |
| Перчатки хирургические в стерильной упаковке | пар | 56,00 |
| Маски | шт. | 56,00 |
| Ножницы | шт. | 4,00 |
| Жгут кровоостанавливающий | шт. | 50,00 |
| Носилки | шт. | 5,00 |
| Измеритель артериального давления | шт. | 2,00 |
| Портландцемент марки ПЦ-500-ДО 1\50 | тонн | 2,00 |
| Стекло | кв. м | 183,30 |
| Утеплитель AkustikT ТИСМА 50х1200х8300(pулон) | уп. | 10,00 |
| Уголок р/п 75х75х5 (3сп ГОСТ 8509-93,535-2005) | тонн | 0,2878 |
| Уголок р/п 40х40х4 (3сп ГОСТ 8509-93;535-2005) | тонн | 0,2476 |
| Труба/ГД/ 057х4,0 ГОСТ 8732-78 ст 20 | м | 105,00 |
| Труба 108х4,0 ГОСТ 10705-80;10704-91 Ст3; Ст08пс | м | 48,00 |
| Кран шар.FERAT LUX никель рычаг г/г 50 (20 шт) | шт. | 5,00 |
| Кран шаровый фланц. МАРШАЛ 11с67п2ЦФ.00/BREEZE 11с22п Ду-50/40 Ру- 40 | шт. | 5,00 |
| Кран шаровый фланц. МАРШАЛ 11с67п2ЦФ.00/BREEZE 11с22п Ду-100/80 Ру- 16 | шт. | 5,00 |
| Отвод ст.Дн- 57х3,5 (50) | шт. | 20,00 |
| Отвод ст.Дн-108х4 (40/80/120/160/200) | шт. | 10,00 |
| Резьба Ду- 50 (50 шт) | шт. | 10,00 |
| Фланец ст. 50х16 | шт. | 10,00 |
| Фланец ст. 100х16 | шт. | 10,00 |
| BIMETAL 500/80 8 сек. BIPRICOT | шт. | 20,00 |
| Компл. перех. 1"х3/4 в блистере с креплениями 13 предметов | шт. | 20,00 |
| Кабель АВВГ 4х35 | км | 0,20 |
| Кабель греющий 16Вт/м в оплетке | км | 0,25 |
| Кабель АВВГ 4х16 | км | 0,20 |
| Комплект для подключения греющего кабеля (экранированного, 3 гильзы) | шт. | 5,00 |
| Провод ПВС 2х2,5 | м | 200,00 |
| Провод ПВС 2х6 | м | 200,00 |
| Провод ПВС 4х6 | м | 100,00 |
| Электроды МР-3 ф4 (C3CM 5 кг) | кг | 50,00 |
| Электроды МР-3 ф5 (ЛЭЗ 5 кг) | кг | 50,00 |
| Автоматический выключатель IEK ВА88-33 3P 100А 35кА | шт. | 2,00 |
| Автоматический выключатель IEK ВА88-33 3P 160А 35кА | шт. | 1,00 |
| Автоматический выключатель IEK ВА88-35 3P 200А 35кА | шт. | 1,00 |

Приобретен 20-фт.контейнер для доставки и хранения материальных средств, оплачена его доставка в пгт. Провидения.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 1511,8 тыс. рублей, фактическое исполнение на 100 %.

**XXX. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Провиденского городского округа в 2021-2023 годах».**

Ответственный исполнитель Программы - Администрация Провиденского городского округа.

Целями Программы являются Создание условий для реализации муниципальным бюджетным учреждением «Дорожно-транспортное хозяйство» Провиденского городского округа установленных функций в сфере дорожного хозяйства.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 73941,3 тыс. рублей.

Исполнение составило 93 % от плана на 2021 год.

**XXXI. Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения Провиденского городского округа» на 2021-2024 годы.**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2021 год 0,0 тыс. рублей.