АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 июля 2018 г.	№ 212                                  пгт. Провидения

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Провиденского городского округа, Администрация Провиденского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского городского округа.

2. Признать утратившими силу:

постановление главы Провиденского муниципального района от 22.11.2013 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Провиденского городского округа;

постановление главы Администрации Провиденского муниципального района от 19.11.2014 № 207 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации Провиденского муниципального района от 22.11.2013 г. № 197»;

постановление Администрации Провиденского городского округа от 16.08.2016 г. № 211 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации Провиденского муниципального района от 22.11.2013 г. № 197».

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

4. Настоящее постановление разместить на сайте городского Провиденского городского округа.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа (Топорова К.В.).

Заместитель

главы администрации                                                                            В.В. Парамонов

Утвержден

постановлением Администрации

Провиденского городского округа

от 09 июля 2018 №212

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Провиденского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского городского округа(далее – Порядок) определяет процедуры принятия решений о разработке муниципальных программ Провиденского городского округа (далее – муниципальная программа), разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ.

1.2. Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития Провиденского городского округа.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы, содержащие, в том числе, ведомственные целевые программы и основные мероприятия.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы – орган местного самоуправления Провиденского городского округа, определенный ответственным исполнителем муниципальной программы и являющийся ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и участниками муниципальной программы, осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ.

Соисполнителями являются органы местного самоуправления Провиденского городского округа, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Участниками муниципальной программы являются органы местного самоуправления Провиденского городского округа, а также бюджетные, казенные и автономные учреждения Провиденского городского округа, не являющиеся соисполнителями, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы (подпрограмм), входящих в муниципальную программу.

1.5. Муниципальная программа утверждается муниципальным правовым актом Администрации Провиденского городского округа на срок не менее трех лет.

1.6. Муниципальная программа, утвержденная Администрацией Провиденского городского округа, размещается ответственным исполнителем на сайте Провиденского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт городского округа) в течение 14 календарных дней со дня официального опубликования муниципального правового акта Администрации Провиденского городского округа о ее утверждении или внесения изменений в действующую муниципальную программу. Изменения в муниципальную программу вносятся в порядке и случаях, установленных в пункте 4.3. настоящего Порядка.

2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации Провиденского городского округа.

2.2. Проект перечня муниципальных программ формируется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа на основании предложений органов местного самоуправления Провиденского городского округа исходя из необходимости решения первоочередных задач в приоритетных направлениях социально-экономического развития Провиденского городского округа.

2.3. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей.

2.4. Инициаторами постановки задач для разработки муниципальной программы выступают органы местного самоуправления Провиденского городского округа (далее – инициатор).

2.5. Отбор задач, предлагаемых для решения программными методами, осуществляется на основе приоритетов социально-экономического развития Провиденского городского округа с учетом:

1) значимости решения задачи для Провиденского городского округа;

2) необходимости и объемов муниципальной поддержки для решения задачи в приемлемые сроки;

3) экономической обоснованности и эффективности;

4) социальной эффективности (создание новых рабочих мест, изменение структуры занятости, демографического состояния, повышение уровня жизни и здоровья населения, улучшение жилищных и бытовых условий);

5) соблюдения действующего законодательства.

2.6. Письменное предложение с изложением предлагаемых для решения задач в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка и обоснованием необходимости разработки муниципальной программы с предполагаемыми объемами финансовых ресурсов по годам представляется инициаторами в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа (далее - Управление) в срок не позднее 1 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

2.7. Вновь принимаемая муниципальная программа включается в утвержденный перечень муниципальных программ в срок не позднее 10 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

2.8. Ответственность за своевременную и качественную подготовку муниципальной программы несет ответственный исполнитель.

2.9. Проект муниципальной программы, направляется ответственным исполнителем в Управление для проведения анализа и согласования на бумажном носителе и в электронном виде в срок не позднее 20 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, с приложением:

1) пояснительной записки, содержащей обоснование объемов ресурсного обеспечения;

2) финансово-экономического обоснования, включающего расчеты объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствующем периоде.

Представляемый проект муниципальной программы должен быть согласован со всеми соисполнителями и участниками муниципальной программы. Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.

2.10. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, после согласования с Управлением, представляются ответственным исполнителем в срок не позднее 30 календарных дней после внесения Главой Администрации Провиденского городского округа проекта решения Совета депутатов Провиденского городского округа о бюджете Провиденского городского округа на очередной финансовый год:

1) в Счетную палату Провиденского городского округа для проведения финансово-экономической экспертизы;

2) после проведения финансово-экономической экспертизы на рассмотрение в Совет депутатов Провиденского городского округа в порядке, установленном решением Совета депутатов Провиденского городского округа в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,.

3. Требования к содержанию муниципальных программ

3.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений:

1) законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Провиденского городского округа, поручений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации, поручений Губернатора Чукотского автономного округа и решений Правительства Чукотского автономного округа, поручений Главы Администрации Провиденского городского округа и решений Администрации Провиденского городского округа.

2) концепций, стратегий, прогнозов и документов социально-экономического развития Российской Федерации, Чукотского автономного округа и Провиденского городского округа;

3) государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ Чукотского автономного округа, предусматривающих реализацию программных мероприятий на территории Провиденского городского округа в соответствующей сфере деятельности.

Структура муниципальной программы должна быть сформирована исходя из принципа четкого соответствия планируемых к реализации программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы.

3.2. Муниципальная программа содержит:

1) титульный лист муниципальной программы;

2) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

3) паспорта подпрограмм по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

4) приоритеты, цели и задачи муниципальной программы;

5) перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

6) ресурсное обеспечение муниципальной программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

7) механизм реализации муниципальной программы;

8) организацию управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы.

3.3. Раздел «Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы» должен содержать описание приоритетов, основных целей и задач муниципальной программы.

3.4. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» приводится перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи с мероприятиями муниципальной программы.

3.4.1. Целевые индикаторы и показатели должны:

1) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2) иметь количественное значение;

3) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

3.4.2. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

1) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

2) рассчитываются по методикам, включенным в дополнительные и обосновывающие материалы, предоставляемые одновременно с муниципальной программой.

3.5. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» разрабатывается в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий и ведомственных целевых программ с указанием периода реализации, объемов и источников финансирования.

3.6. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы» должен содержать описание механизма реализации муниципальной программы с указанием видов нормативно-правовых актов, разработка которых будет необходима при реализации муниципальной программы.

3.7. Раздел «Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы» должен содержать описание механизма управления реализацией муниципальной программы, взаимодействия соисполнителей и осуществления контроля за ходом выполнения программных мероприятий.

3.8. При подготовке муниципальной программы могут разрабатываться следующие дополнительные и обосновывающие материалы, в том числе в разрезе подпрограмм:

а) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Провиденского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков;

б) прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

в) описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации;

г) обоснование необходимых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, а также оценка степени влияния выделения дополнительных объёмов финансирования на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

д) в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

е) в случае реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах за счет средств внебюджетных источников;

ж) в случае реализации инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств федерального (окружного) бюджета, - информацию об указанных проектах;

з) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы;

и) основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации муниципальной программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объёмов их подготовки за счет бюджетных средств, при наличии такой потребности для реализации муниципальной программы;

к) сведения о целевых группах (физические и юридические лица), на которые направлено действие муниципальной программы, и обоснование их выделения.

3.9. Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) содержит:

1) паспорт ВЦП по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

2) обоснование необходимости реализации ВЦП и ее соответствие цели и задаче подпрограммы муниципальной программы, характеристику вклада ВЦП в достижение цели и решение задачи подпрограммы муниципальной программы;

3) основные цели и задачи ВЦП;

4) сроки и этапы реализации ВЦП;

5) ресурсное обеспечение ВЦП;

6) механизм реализации ВЦП;

7) перечень целевых индикаторов и показателей ВЦП;

8) организация управления и контроль за ходом реализации ВЦП.

3.10. Требования к содержанию разделов ВЦП:

3.10.1. В разделе «Обоснование необходимости реализации ВЦП и ее соответствие цели и задаче подпрограммы муниципальной программы, характеристику вклада ВЦП в достижение цели и решение задачи подпрограммы муниципальной программы» приводится краткий анализ текущей ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Провиденского городского округа, основные показатели и анализ проблем, социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации ВЦП.

3.10.2. Раздел «Основные цели и задачи ВЦП» содержит краткое описание приоритетов, основных целей и задач ВЦП, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Провиденского городского округа и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации ВЦП.

3.10.3. В разделе «Сроки и этапы реализации ВЦП» описываются сроки реализации ВЦП.

3.10.4. Раздел «Ресурсное обеспечение ВЦП» разрабатывается в разрезе мероприятий ВЦП с указанием сроков выполнения, объёмов и источников финансирования.

3.10.5. Раздел «Механизм реализации ВЦП» должен содержать описание механизма реализации ВЦП с указанием нормативно-правовых актов, разработка которых будет необходима при реализации ВЦП.

3.10.6. Раздел «Перечень целевых индикаторов (показателей) ВЦП» разрабатывается аналогично требованиям к содержанию раздела муниципальной программы.

3.11. ВЦП утверждается локальным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Копия локального акта направляется в Управление в течение 14 дней со дня утверждения ВЦП для включения ее в реестр ВЦП. Ведение реестра ВЦП осуществляется Управлением.

4. Управление реализаций муниципальной программы

4.1. Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляется соответственно ответственными исполнителями муниципальной программы и подпрограмм.

4.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом предложений соисполнителей и участников может принять решение о внесении изменений в муниципальную программу.

4.3. Изменения в муниципальную программу с внесением изменений в соответствующий муниципальный правовой акт Администрации Провиденского городского округа об утверждении муниципальной программы, в течение финансового года вносятся с целью:

1) приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Провиденского городского округа о бюджете Провиденского городского округа на очередной финансовый год в срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета и иных безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, бюджету Провиденского городского округа;

3) дополнения муниципальной программы новым мероприятием, предусматривающим:

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями;

предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями в объекты капитального строительства;

4) приведения в соответствие с решением Совета депутатов Провиденского городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Провиденского городского округа.

В случае изменения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий и (или) ВЦП муниципальной программы - в течение одного месяца со дня вступления в силу решения Совета депутатов Провиденского городского округа о внесении указанных изменений в решение о бюджете Провиденского городского округа, но не позднее 31 декабря текущего года.

5) в случаях не указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта - в срок до 31 декабря текущего года.

4.4. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

4.5. К проекту изменений в муниципальную программу должны быть приложены:

1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости изменения объемов ресурсного обеспечения;

2) финансово-экономическое обоснование изменений, включающее расчеты изменения объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствующем периоде и их влияние на изменение целевых показателей муниципальной программы, а также в случае увеличения расходных обязательств Провиденского городского округа - указание источников их финансового обеспечения.

При подготовке проекта о внесении изменений в муниципальную программу необходимо учитывать взаимосвязь финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы (ВЦП) с перечнем целевых индикаторов и показателей, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы.

В случае включения новых целевых индикаторов и показателей к проекту изменений в муниципальную программу должны прилагаться сведения о порядке сбора информации и методике их расчета.

4.6. Проект о внесении изменений в муниципальную программу после согласования с Управлением представляется ответственным исполнителем не позднее, чем за 5 дней до дня его утверждения:

1) для проведения финансово-экономической экспертизы в Счетную палату Провиденского городского округа.

4.7. Изменения в муниципальную программу без внесения изменений в соответствующий муниципальный правовой акт Администрации Провиденского городского округа об утверждении муниципальной программы, в течение финансового года вносятся в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Провиденского городского округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Провиденского городского округа (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов Провиденского городского округа о бюджете Провиденского городского округа на очередной финансовый год (сводной бюджетной росписью бюджета Провиденского городского округа).

5.2. Доведение объемов финансирования ответственным исполнителям, соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Провиденского городского округа, лимитами бюджетных обязательств и порядком исполнения бюджета Провиденского городского округа по расходам, установленным Управлением.

5.3. В ходе исполнения бюджета Провиденского городского округа показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей ресурсного обеспечения муниципальной программы в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами Провиденского городского округа для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Провиденского городского округа.

6. Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ

6.1. В целях обеспечения проведения контроля реализации муниципальных программ ответственными исполнителями совместно с соисполнителями (в части, их касающейся), а также Управлением осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

6.2. Результаты мониторинга отражаются в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

6.3. В целях осуществления мониторинга и контроля за реализацией муниципальной программы ответственными исполнителями в Управление представляется следующая отчетность:

по итогам отчетного финансового года в срок до 10 марта года, следующего за отчетным:

1) годовой отчет ходе реализации муниципальной программы (в разрезе каждой подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП и мероприятий ВЦП) по форме согласно приложению 5;

2) сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 6;

3) аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы, включающая, в том числе описание конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период, информацию о нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятиях подпрограмм и ВЦП с указанием причин.

6.4. Управление:

ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет) за отчетный финансовый год и представляет его в Администрацию Провиденского городского округа, Совет депутатов Провиденского городского округа и Счетную палату Провиденского городского округа, а также размещает на сайте Провиденского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводный годовой отчет содержит:

1) сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год;

2) аналитическую записку о ходе реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год;

3)оценку эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый, в соответствии с порядком, приведенным в разделе 6 настоящего Порядка.

6.5. Администрация Провиденского городского округа осуществляет общий контроль за реализацией муниципальных программ.

По результатам рассмотрения отчета о ходе реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации Администрация Провиденского городского округа имеет право принять решение:

1) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

2) об изменении муниципальной программы, начиная с очередного финансового года, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

7. Порядок проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется Администрацией Провиденского городского округа ежегодно на основании представляемого Управлением сводного годового отчета, а также с учетом качественных характеристик, не имеющих количественного значения (социальный эффект, востребованность реализуемых мер, общественная оценка, отложенный качественный эффект, влияние внешних факторов) и особенностей реализации муниципальной программы.

7.2. Управление ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, на основании отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ осуществляет:

расчет показателей эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный финансовый год.

7.3. Расчет показателей эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целом по муниципальной программе и в разрезе каждой подпрограммы в соответствии с критериями, приведенными в таблице.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальных программ (подпрограмм)

| Критерии | Порядок расчета | Диапазон оценки 1) | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе (подпрограмме) | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, утвержденным муниципальной программой и входящими в нее подпрограммами (подпрограммой)и отдельно по каждой подпрограмме 2) | 0 до 1 | 0 3 |
| 2. Выполнение мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном финансовом году | Доля выполненных основных мероприятий и ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) в отчетном финансовом году от запланированных основных мероприятий и ВЦП (невыполненным признается также и мероприятие и ВЦП, выполненные менее чем на 80% в стоимостном выражении от запланированного) 3,4) | 0 до 1 | 5 2 |
| 3. Выполнение мероприятий муниципальной программы с начала ее реализации (в стоимостном выражении) | Доля выполненных основных мероприятий и ВЦП сначала реализации муниципальной программы (подпрограммы) от запланированных основных мероприятий и ВЦП (невыполненным признается основное мероприятие и ВЦП, выполненные менее чем на 80% в стоимостном выражении от запланированного) 3,4) | 0 до 1 | 0 1 |
| 4. Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном финансовом году | Отношение фактически произведенных в отчетном финансовом году расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) к их плановым значениям3,5) | 0 до 1 | 5 2 |
| 5. Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) с начала ее реализации | Отношение фактически произведенных расходов с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы) к их плановым значениям с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы) 3,5) | 0 до 1 | 0 1 |

1) в случае если фактическое значение при проведении расчета оценки эффективности превышает 1, то его значение принимается равным 1;

2) в случае, если муниципальной программой (подпрограммой) установлено значение целевого показателя (индикатора) равное нулю, то при фактическом значении целевого показателя (индикатора), равном нулю, при проведении расчета оценки эффективности его значение принимается равным 1. При фактическом значении целевого показателя (индикатора), не равном нулю, соответствующий целевой показатель (индикатор) считается недостигнутым, соответственно его значение принимается равным 0;

3) в случае если реализация основного мероприятия (подпрограммы) не требует финансового обеспечения, то значение критерия принимается равным 1;

4) по бюджетным ассигнованиям расчет производится как отношение выполненных в стоимостном выражении основных мероприятий и ВЦП за счет средств бюджета Провиденского городского округа, окружного (федерального) бюджета к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного финансового года.

По средствам прочих внебюджетных источников расчет производится как отношение выполненных в стоимостном выражении основных мероприятий и ВЦП за счет прочих внебюджетных источников к плановым расходам за счет прочих внебюджетных источников, утвержденным в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года;

5) По бюджетным ассигнованиям расчет производится как отношение кассовых расходов за счет средств бюджета Провиденского городского округа, окружного (федерального) бюджета к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного финансового года.

По средствам прочих внебюджетных источников расчет производится как отношение фактического объема финансирования за счет прочих внебюджетных источников к плановым расходам за счет прочих внебюджетных источников, утвержденным в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.

7.4. Расчет показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Эгп = SUM ((значение критерия)i x (вес критерия)i), где

Эгп - показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);

i - порядковый номер критерия.

7.5. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение Эгп составляет от 70 до 100 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней в случае, если значение Эгп составляет от 20 до 70 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой в случае, если значение Эгп составляет менее 20 баллов.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Провиденского городского округа

Паспорт

Муниципальной программы

________________________________________

(наименование Муниципальной программы)

Ответственный исполнитель Муниципальной программы.

Соисполнители Муниципальной программы.

Участники Муниципальной программы.

Перечень Подпрограмм.

Цели Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы.

Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации Муниципальной программы.

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы.

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Провиденского городского округа

Паспорт Подпрограммы

________________________________________

(наименование Подпрограммы)

Муниципальной программы

________________________________________

(наименование Муниципальной программы)

Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Муниципальной программы).

Участники Подпрограммы.

Программно-целевые инструменты Подпрограммы.

Цели Подпрограммы.

Задачи Подпрограммы.

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Провиденского городского округа

Перечень и сведения

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателей | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | текущий год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Провиденского городского округа

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства: |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | окружного бюджета | бюджета городского круга | прочих внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |
| … |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Провиденского городского округа

Паспорт

ведомственной целевой программы

________________________________________

(наименование ВЦП)

Подпрограммы

________________________________________

(наименование Подпрограммы)

Муниципальной программы

________________________________________

(наименование Муниципальной программы)

Наименование ответственного исполнителя ВЦП.

Участники ВЦП.

Номер и дата учета в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа.

Цели ВЦП.

Задачи ВЦП.

Целевые индикаторы (показатели) ВЦП.

Сроки и этапы реализации ВЦП.

Объёмы бюджетных ассигнований ВЦП.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП.

Подготовлено:	Сапрыкина М.Б.

Согласовано:	Рекун Д.В.

Топорова К.В.

Разослано: дело, УФЭИО, Администрация, УПП, УСП